ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2012 г.

| № | вид дейност/услуга/мярка | местоположение | капацитет | източник на финансиране | ресурсно обезпечаване |  |  | времеви график |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | изпълнител | налично | необходими допълнителни ресурси | месец 1-3 | месец 4-6 | месец 7-9 | месец 10-12 |
| І. | Налични социални услуги (към 30.04.2011 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Домашен социален патронаж Криводол | Криводол | 270 | Общински бюджет`11 Местни дейности | Община Криводол | да | - | да | да | да | да |
| 2. | „Личен асистент” | Всички населени места от общината | 14 | НП АХУ | ДСП | да | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - в т. ч. осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа за деца с увреждания |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | „Личен асистент” | Всички населени места от общината | 41 | ОП РЧР | АСП и Община Криводол | да | - | да | - | - | - |
| 3.1 | - в т. ч. осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа за деца с увреждания |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осигуряване на заетост на хора с увреждания. | Криводол и Краводер | 5 | НП ЗОХТУ | Община Криводол | да | - | да | да | да | да |
| ІІ. | Планирани социални услуги и дейности 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Домашен социален патронаж Криводол | Криводол | 270 | Общински бюджет`12 Местни дейности | Община Криводол | да | - | да | да | да | да |
| 1.1 | Реализиране на проект за предоставяне на сезонна услуга „Обществена трапезария” | Криводол | 50 | Фонд „Социално подпомагане” на МТСП | Община Криводол | да | - | - | - | - | да |
| 2. | Реализиране на проекти за осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания | Всички населени места от общината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - „Личен асистент” | Всички населени места от общината | 50 | ОП РЧР | АСП и Община Криводол | да | - | да | да | да | да |
| 2.2 | - „Личен асистент” | Всички населени места от общината | 20 | НП АХУ | ДСП | да | - | да | да | да | да |
| 2.3 | - „Социален асистент” | Всички населени места от общината | 35 | ОП РЧР НП АХУ | АСП и Община Криводол | да | - | да | да | да | да |
| 2.4 | - „Домашен помощник” | Всички населени места от общината | 15 | ОП РЧР НП АХУ | АСП и Община Криводол | да | - | да | да | да | да |
| 3. | Център за настаняване от семеен тип | Криводол | 28 | ОБ`12 - Делегирана от държавата дейност | Община Криводол |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | – Предоставяне на услугата в Дом № 3 |  | 14 |  |  | - | Специалисти, отговарящи на стандартите | да | да | да | да |
| 3.2 | - Довършване на целия обект |  |  |  |  | да | - | да | - | - | - |
| 3.3 | – Разкриване на услугата в Дом № 2 |  | 14 |  |  | - | Специалисти, отговарящи на стандартите | - | - | - | да |
| 4 | Дом за стари хора | с. Уровене | 36 | ОБ`12 – дофинансиране на делегирани от държавата дейности | Община Криводол |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Довършителни работи и оборудване |  |  |  |  | да | - | да | да | да | да |
| 5. | Клуб на пенсионера | Община Криводол |  | Общински бюджет`12 Местни дейности | Община Криводол |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - разкриване на клубове във всички населени места на общината |  |  |  |  | да | - | да | да | - | - |
| 5.2 | осигуряване на веществена издръжка |  |  |  | Община Криводол | да | - | да | да | да | да |
| 5.3 | - провеждане на лектории по здравни и социални въпроси |  |  |  | Община Криводол и Читалище Криводол | да | - | да | да | да | да |
| 5.4 | - участие в прегледи на художествената самодейност и представителни мероприятия на общината |  |  |  | Община Криводол и читалищата в общината | да | - | да | да | да | да |
| 6. | Грижи за децата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разгръщане на дейности за популяризиране на Приемната грижа и осиновяването, като социална услуга | Всички населени места от общината |  | Общински бюджет`12 Местни дейности | Община Криводол и ДСП ОЗД | да | специалисти-методисти | да | да | да | да |
| 6.2 | Осигуряване на специализиран транспорт за деца в зависимост от възрастта им до средищните училища и детските градини | Всички населени места от общината |  | Общински бюджет`12 Местни дейности | Община Криводол | да | - | да | да | да | да |
| 6.3 | Осигуряване на столово хранене за децата от начален курс, целодневно обучение и пътуващите до средищните училища | Криводол, Ракево, Краводер и Пудрия |  | Общински бюджет`12 Държавни дейности | Община Криводол и ръководствата на училищата |  |  | да | да | - | да |
| 6.4 | Осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала за учениците от І-VІІ клас и децата в подготвителните групи за уч. `11-`12 г. | Всички училища и детски градини | - | Общински бюджет`12 Държавни дейности | Община Криводол и ръководствата на училищата |  |  | - | - | да | да |
| 6.5 | Провеждане на кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група | Всички училища и детски градини | - | - | Ръководствата на училищата и ДГ | да | - | - | да | да | - |
| 6.6 | Провеждане на образователни мероприятия сред децата и родителите,насочени към превенция на агресивно поведение сред деца | Средищните училища | - | Общински бюджет`12 Държавни дейности | МКБППМН и ръководствата на училищата | да | - | - | да | - | да |
| 6.7 | Работа с деца извършители на противообществени прояви и с рисково поведение за подкрепа на децата в развиване на про-социално поведение. | При необходимост | - | Общински бюджет`12 Държавни дейности | МКБППМН, ДПС Враца; ОЗД | да | - | да | да | да | да |
| 6.8 | Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата | Населените места, в които има училища | - | Общински бюджет`12 | МКБППМН и ръководствата на училищата | да | - | да | да | да | да |
| 6.9 | Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна подготовка и образование за деца с увреждания. | Всички училища и детски градини – при необходимост | - | Общински бюджет`12 Държавни дейности | Ръководствата на училищата и ДГ | да | - | да | да | да | да |
| 7. | Извършване на годишна оценка на въздействието на дейностите от стратегията, включваща и оценка на степента на включване на целевите групи. | Криводол | - | Общински бюджет`12 | Община Криводол и ДСП | да | - | - | - | - | да |
| 8. | Включване на организации, работещи в социалната сфера, при прилагане на стратегията по целеви групи. | Криводол | - | Общински бюджет`12 | Община Криводол и ДСП | да | - | - | да | да | да |
| 9. | Провеждане на периодични срещи с потребителите за конкретни предложения, препоръки и насоки в процеса на планиране на разкриването на нови и/или промяна на съществуващи социални услуги. | Всички населени места от общината | - | Общински бюджет`12 | Община Криводол и ДСП | да | - | - | да | да | да |
| 10. | Провеждане на работни срещи с представители на общините в област Враца за набелязване на дейности за партньорство в предоставянето на социални услуги на междуобщинско ниво |  | - | Общински бюджет`12 | Община Криводол и ДСП | да | - | - | да | - | да |

СЪГЛАСУВАЛИ:

1. Община Криводол: ……………………..

( инж. Николай Иванов – Кмет Община Криводол)

2. Обществен съвет за социално подпомагане Криводол: ………………….

(инж.  Тошко Павлов – председател)

3. Дирекция „Социално подпомагане: ……………………..