# ОБЩИНА  КРИВОДОЛ

ОБЛАСТ  ВРАЦА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2016 г.

по изпълнение на Програмата за развитие на туризма

в община Криводол за периода 2016-2019 г.

| № | дейност | отговорник | срок | партньори | необходими средства | източник на средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изграждане на административен капацитет в Община Криводол по прилагане на Закона за туризма: - обучение на служители по управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти; - извършване на промени в длъжностните характеристики на служители, имащи отношение към прилагане на ЗТ. | Кмета на Община Криводол | м. декември 2016 г. | - | 500 лв. | Общински бюджет |
| 2. | Създаване на консултативен съвет по въпросите на туризма по чл. 13, ал. 1 от ЗТ | Кмета на Община Криводол | м. септември 2016 г. | съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗТ | - | - |
| 3. | Сформиране на комисия за проверка на съществуващи и създаващи се туристически обекти (места за настаняване и заведения за хранене) с цел ефективен контрол и максимална събираемост на дължимите средства | Зам.-кмет по финансите в Община Криводол | м. септември 2016 г. | - | - | - |
| 4. | Създаване на самостоятелна етнографска сбирка към Историческия музей на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924“ Криводол | Кмета на Община Криводол и НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924“ Криводол | м. септември 2016 г. | РИМ-Враца, граждани-дарители | 10 000 лв. | Общински бюджет |
| 5. | Разширяване на секция „Туризъм“ в сайта на Община Криводол със снимков материал и информация за природни и исторически забележителности на територията на общината | Кмета на Община Криводол | м. декември 2016 г. | НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924“ Криводол, РИМ-Враца | - | - |
| 6. | Разработване на презентации, свързани с краезнанието и историята, за тематична рубрика „Родолюбие“. Провеждане на изнесени уроци с учениците от училищата от общината в Музея и библиотеката на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1924” – Криводол | НЧ„Н.Й. Вапцаров-1924” Община Криводол, Училища | м. декември 2016 г. | РИМ – Враца | - | - |
| 7. | Провеждане на общински фолклорен събор. Информационно отразяване чрез използване възможностите на социалните мрежи и регионалните медии | НЧ„Н.Й. Вапцаров-1924” Община Криводол | м. декември 2016 г. | Кметства, читалища, училища | 2 000 лв. | Общински бюджет |
| 8. | Проучване възможностите за ремонт на съществуващите на територията на общината православни църкви | Община Криводол | м. декември 2016 г. | Врачанска митрополия | - | - |

Планът за действие 2016 г. по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община   Криводол за периода 2016-2019 г. е утвърден с Решение № 139/26.08.2016 г. на Общински съвет Криводол.